## Sheet1
	Start date	Duration(days)	End date
Initial state
Project Plan	4.2.2014	20	23.2.2014
Suggestions	4.2.2014	7	10.2.2014
Questions	4.2.2014	7	10.2.2014
Designing
Database model	18.2.2014	19	21.2.2014
GUI form applications	18.2.2014	20	21.2.2014
Site mapping	18.2.2014	5	22.2.2014
Class diagrams	25.2.2014	4	28.2.2014
Websitev1	25.2.2014	21	17.2.2014
Building
Websitev2	14.4.2014	14
Final Database	14.4.2014	10
Applications	14.4.2014	21
Websitev3	28.4.2014	14
Testing
Testing system	18.5.2014	6
How to use manual	18.5.2014	2
Presenting
Presentation	25.5.2014	7	31.5.2014